|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | «Утверждаю»  директор школы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кузнецова Е.И. |   |
|  **План-график МБОУ «ООШ села Старая Топовка» по подготовке и проведению итоговой аттестации выпускников - ГИА-9 2016 г.** |
|  |
|  | **Категория** **участников** | **Мероприятие** | **Ответственные** | **Сроки** |
| 1 | ПедагогиАдминистрация  |  Анализ результатов ГИА-9. Подготовка отчета. | Зам. директора по УВР | август-сентябрь |
| 2 | Педагоги  | Заседание педагогического совета по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 в 2016- 2017 учебном году.Повестка дня педагогического совета: - анализ результатов ГИА-9;  - принятие решений о коррекции образовательной программы;- утверждение плана работы школы по подготовке и проведению ГИА-9 в 2016-2017 г. (внедрение тестовых технологий в образовательный процесс; групповые и индивидуальные занятия по подготовке к ГИА-9; планирование работы МО с учетом подготовки к ГИА-9; организация психолого-педагогических тренингов).  | Директор школы,Зам директора по УВР |  август |
| 3 | Администрация  | Назначение ответственных за организацию ГИА-9 в школе:1. Приказ о назначении ответственного по ГИА-9.
2. Приказ о назначении ответственного за ведение электронной базы выпускников ГИА-9.
3. Оформление специальной папки с пакетом нормативных документов

 ГИА-9. | Директор школы,Зам. директора по УВР |  сентябрь |
| 4 | Родители   | Проведение родительского собранияПовестка дня родительского собрания:  Организационное собрание в начале учебного года:- единые требования к обучающимся. Направления работы по подготовке к ГИА. * об участии выпускников 9-х классов в ГИА-9 в 2017 г.,

- знакомство с «Положением о проведении ГИА-9»,  - формой свидетельства о результатах сдачи ГИА-9, * информация о результатах ГИА-9 в 2016 году.
 | Директор школы, Зам.директора по УВР, классные руководители | сентябрь |
| 5 | Педагоги Учащиеся |  Уточнение и согласование перечня общеобразовательных предметов, выносимых на ГИА-9. | Зам. директора по УВР,Классные руководители, учителя-предметники | Октябрь |
| 6 | АдминистрацияПедагоги  | Совещание с председателями методических объединений, учителями-предметниками: «Подготовка учащихся к диагностическим работам»  | Зам. директора по УВР |  Октябрь |
| 7 | ПедагогиАдминистрация | Совещание с председателями методических объединений, учителями-предметниками: "Результаты проведения ГИА-9 в 2016. Подготовка учащихся к репетиционным экзаменам"Аналитические отчеты о проведении ГИА-9 в 2016 г. и задачах в 2016-2017 г.,- сводный аналитический отчет о результатах ГИА-9 в 2016 г.; - о результатах использования КИМ и работе предметных комиссий по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-9; - по формированию региональных баз данных; - по созданию компьютерных сетей и их обслуживанию;  - по результатам работы сайтов; * по результатам мониторинга.

  | Зам. директора по УВР |  Октябрь |
| 8 | Родители  | Проведение родительского собранияПовестка дня родительского собрания:- подведение итогов диагностического тестирования по математике и русскому языку в системе СтатГрад МИОО.- особенности организации учебного труда девятиклассника. | Зам.директора по УВР | Октябрь  |
| 9 | ОбучающиесяПедагоги  |  Проведение тематических бесед с выпускниками по проблемам участия в ГИА-9 в 2016 -2017году.Темы собеседований: цели, содержание и особенности проведения ГИА-9 и связанные с ними особенности подготовки.  |  Зам. директора по УВР, учителя-предметники, классные руководители | Октябрь |
| 10 | Администрация  |  Оформление наглядной агитации:Основное содержание стенда "В помощь выпускнику 9 класса": - "Положение о проведении ГИА-9"; - форма свидетельства о результатах ГИА-9;- планы и графики - консультаций по подготовке к ГИА-9; - телефоны и адреса, по которым можно обращаться за помощью ("горячая линия", ресурсные и методические центры, базовые школы, сайты); - график проведения пробного и репетиционных экзаменов;* - графики проведения олимпиад и конкурсов.
 |  Зам. директора по УВР | октябрь – ноябрь (информация обновляется и пополняется в течение года) |
| 11 | Классный руководительОбучающиеся  |  Психологические тренинги по программе "Психологическое сопровождение ГИА-9" | Директор школы, Зам. директора по УВР |  В течение года |
| 12 |  Администрация | Формирование базы данных: подготовка предварительного варианта базы данных (по выпускникам 9 кл)  | Зам. директора по УВРОтветственный по ИКТ | октябрь - ноябрь  |
| 13 | Администрация  | Формирование базы данных для диагностической работы по математике  | Зам. директора по УВР | октябрь–ноябрь  |
| 14 |  Обучающиеся | Проведение диагностической работы по математике в форме ГИА-9. | Зам. директора по УВР,Классные руководители, учителя-предметники |   октябрь |
| 15 | Обучающиеся  |  Тестирование выпускников "ГИА-9" | Зам. директора по УВР, учителя-предметники |  октябрь-апрель  |
| 16 | Обучающиеся | Индивидуальные беседы с учащимися 9-х классов.Содержание бесед: - особенности подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ГИА-9;  - знакомство с источниками достоверной информации, Интернет-ресурсами; - работа с базами данных;   - План-график подготовки и проведения ГИА-9, календарное планирование и циклограмма мероприятий на уровнях город - округ – школа; - консультации по графику МО |  | В течение года |
| 17 | Родители  | Проведение родительского собранияПовестка дня родительского собрания: - "Положение о проведении ГИА-9"; - форма свидетельства о результатах ГИА-9;- планы и графики - консультаций по подготовке к ГИА-9; - телефоны и адреса, по которым можно обращаться за помощью ("горячая линия", ресурсные и методические центры, базовые школы, сайты); - график проведения пробного и репетиционных экзаменов;-психолого-педагогическая характеристика подростков в переходный период от подросткового к раннему юношескому возрасту. | Зам.директора по УВРКлассный руководитель | Ноябрь  |
| 18 | Педагоги  | Составление аналитических справок по результатам репетиционных экзаменов, компьютерного тестирования. | Зам. директора по УВР,Председатели М/О | ноябрь, март |
| 19 | Обучающиеся  | Диагностический срез знаний учащихся 9, по предметам, выходящим на итоговую аттестацию. Репетиционный экзамен на школьном уровне. | Зам. директора по УВР, Председатели М/О | декабрь-  |
|  | Родители | Проведение родительского собранияПовестка дня родительского собрания:-подведение итогов репетиционных экзаменов на школьном уровне;- психологический тренинг «Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам»- организация подготовки к ГИА в зимние каникулы | Зам. директора по УВР, Классный руководитель | декабрь |
| 20 |  Педагоги | Проведение семинара о подготовке к итоговой аттестации, подготовку к ГИА-9 2017 года.Вопросы: - отчет ответственного за проведение ГИА-9 о мероприятиях по информированию выпускников и родителей и о формировании баз данных выпускников 9-х классов; - отчет классных руководителей о работе с выпускниками и родителями; - отчет председателей методических объединений о работе по подготовке к итоговой аттестации.  |  Директор школы,Зам. директора по УВР | январь – февраль  |
| 21 | АдминистрацияПедагоги  | Совещание председателей М/О всех циклов «Система подготовки к ГИА-9». | Зам. директора по УВР, Председатели М/О |  февраль  |
| 22 | Родители  | Проведение собрания выпускников и родителейПовестка дня родительского собрания: - о порядке проведения итоговой аттестации выпускников 9-х,  - о проведении пробного экзамена;* знакомство с инструкциями о подготовке и участию выпускников 9-х классов в ГИА-9.
 |  Директор школы,Зам. директора по УВР,Классные руководители. | февраль – март  |
| 23 | Педагоги  | Совещание председателей М/О учителей: " Подготовка и проведение итоговой аттестации в выпускных классах" | Зам. директора по УВР | март  |
| 24 |  Обучающиеся |  Собеседования с выпускниками 9-х классов по индивидуальным планам подготовки к ГИА-9 |  Зам. директора по УВР, классные руководители | февраль – март   |
| 25 |  Обучающиеся |   Диагностическая работа по математике в формате ГИА-9 | Зам. директора по УВР, классные руководители |  февраль |
| 26 |  АдминистрацияПедагогиУчащиеся |  Пробное тестирование в формате ГИА-9 – предметы по выбору | Зам. директора по УВР, председатели М/О | Март, апрель  |
| 27 | Педагоги  | Совещание председателей МО учителей: «Подготовка и проведение итоговой аттестации в выпускных классах". | Зам. директора по УВР | март  |
| 28 |  Родители | Проведение родительского собранияПовестка дня родительского собрания:  - о порядке окончания учебного года;  - об учете результатов ГИА-9 при выставлении итоговых отметок;  - об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ГИА-9 в 2017 г.; - об организации выдачи свидетельств о результатах ГИА-9 в 2017г.; - о правилах приема колледжи и ССУЗЫ;  - о системе единого конкурсного приема.  | Зам. директора по УВР | март  |
| 29 |  Администрация | Коррекция базы данных МО по результатам диагностических работ экзаменов.Подготовка документации к экзаменам (в системе «СтатГрад») |  Директор школы, Зам. директора по УВР | апрель |
| 30 | Администрация  | Знакомство с документами экзамена по русскому и математике (бланки, инструкции, порядок на экзамене)ознакомление с протоколами экзаменов выпускников (в течение 3-5-ти дней после экзамена).  | Директор школы, Зам. директора по УВР, Классные руководители. | май   |
| 31 | Родители | Родительское собрание: нормативная база ГИА-2017 | Директор школы,Зам. директора по УВР | Май |
| 32 |  Администрация | Организация проведения апелляции: выдача бланка заявлений выпускникам. | Директор школы,Зам. директора по УВР | май – июнь  |
| 33 | Администрация  | Проведение педагогического совета. ГИА-9. |  Директор школы,Зам. директора по УВР | июнь – июль  |
| 34 | Педагоги  | Анализ результатов экзаменов. Подготовка итогового отчета о проведении ГИА-9. | Зам. директора по УВР, Председатели М/О |  июнь – август  |
| 35 |  АдминистрацияПедагоги | Организация работы методических объединений по подготовке и проведению в 2016 -2017г. ГИА-9 Основные направления работы:  - Анализ экзаменационной работы с целью определения основных типов и форм заданий; формирования программы подготовки к итоговой аттестации выпускников; подготовки опорных конспектов по основным вопросам курсов и видам учебных умений, выносимых на проверку; - Методика формирования УУД. - Формирование навыков организации дифференцированной и индивидуальной работы с выпускниками; - Анализ результатов выполнения ГИА-9, основные направления коррекции образовательного процесса  | Зам. директора по УВР | В течение года  |
| 36 | Отв. педагог  | Размещение информации о ГИА-9 на сайте Школы. | Зам. директора по УВР |  В течение года |